## Blad1
Bilaga 3 till beslut II 10 vid regeringssammanträde den 19 december 2019, N2019/03234/JL, m.fl.
Verksamhetsinvesteringar per objekt | Not | Total kostnad för hela projektet | Ackum-ulerat utfall t.o.m 2018 | 2019 prognos | 2020 Budget | 2021 Beräknat | 2022 Beräknat | 2023-2025 Beräknat
Datasystem IT-projekt EU-reform för programperiod 2014-2020 |  | 731803 | 672593 | 33280 | 25930 | 0 | 0 | 0
Datasystem IT-projekt ny EU-reform för programperiod 2021-2027 | 1.2 | 544820 | 0 | 5840 | 39850 | 122470 | 130920 | 245740
Finansiering
Lån i Riksgäldskonto | 3 | 717070 | 322502 | 27794 | 49865 | 69346 | 74122 | 173441
Anslag 1:8 Förvaltning | 4 | 471488 | 262026 | 11326 | 15915 | 53124 | 56798 | 72299
Anslag 1:17/1:18 TA-medel | 4 | 85339 | 85339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anslag 1:12/1:13 TA-medel | 4 | 2726 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa finansiering |  | 1276623 | 672593 | 39120 | 65780 | 122470 | 130920 | 245740
Not 1, IT-utveckling Jorden 2.0 samt Basen ingår för åren 2019-2021. Utvecklingen hänförs till den nya programperioden.
Not 2, I beräkningarna för 2021-2025 antas det bli två nya direktstöd samt två nya miljöersättningar som inrättas fast först från stödåren 2025 och 2026. I dagsläget ser Jordbruksverket uppenbara problem med att kunna hanterade de höga resursanspråken under räkenskapsåret 2021 varför myndigheten i kalkylen har beräknat att programstarten förskjuts ytterligare ett år till 2023. Totalkostnaden är mycket preliminär eftersom EU-regelverket inte är fastställt och det finns inte en fullständig bild av vad som kommer fastställas nationellt. I avvaktan på hur de nya programmen blir utformade har finansieringen i beräkningarna lagts mot förvaltningsanslaget 1:8.
Not 3, Avskrivningar på datasystem för programperiod 2014-2020 finansieras med anslagen 1:8, 1:12/1:13 samt 1:17/1:18 under åren 2014-2024. Efter 2022 återstår det ca 24 000 tkr i avskrivningar som belastar åren 2023-2025.
Not 4, Avser utgifter som kostnadsförts aktuellt år. Fördelningen mellan vad som lånas och vad som tas som kostnad respektive år kan förändras i beräkningar framöver.