Bilaga till regeringsbeslut 2022-12-22

INVESTERINGSBUDGET

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar (tusental kronor)

| (tkr) | Totalt | Ack. Utfall | 2022 Prognos | 2023 Budget | 2024 Beräknat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |
| Tillståndsprojektet | 31 845 | 16 026 | 13 500 | 2 319 |  |
| Framtidskontoret | 46 120 | 500 | 500 | 5 000 | 40 120 |
| Övriga projekt | 31 416 | 24 320 | 0 | 7 096 |  |
| Summa utgifter för investeringar | 109 381 | 40 846 | 14 000 | 14 415 | 40 120 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 109 381 | 40 846 | 14 000 | 14 415 | 40 120 |
| Bidrag |  |  |  |  |  |
| Finansiell leasing |  |  |  |  |  |
| Anslag | 95 745 | 35 647 | 10 490 | 26 780 | 22 828 |
| Summa finansiering |  |  |  |  |  |